## Диаграмма Ганта
НАЗВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ |  |  | Кот с маслом |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ |  |  | Кот с маслом
ЛИДЕР КОМАНДЫ |  |  | Михайлусов Анатолий Михайлович
УЧАСТНИК |  |  | Лоскутов Фёдор Павлович
УЧАСТНИК |  |  | Погонялов Даниил Дмитриевич
УЧАСТНИК |  |  | Новрузова Дарья Гейсовна
УЧАСТНИК |  |  | Пушенко Артем Сергеевич
НОМЕР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [5 empty] | ЭТАП 2 |  |  |  |  | ЭТАП 3 |  |  |  |  | ЭТАП 4
|  | ВЕС ЗАДАЧИ (STORY POINTS) | [5 empty] | НЕДЕЛЯ 1 (13-19 марта) | [5 empty] | НЕДЕЛЯ 2 (20-26 марта) |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 (27 марта - 2 апреля) |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 (3 апреля - 9 апреля)
[8 empty] | ПН | ВТ | СР |  | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Разработка сайта (frontend, заглушки)
2023-01-01 | Создание главной страницы |  | Имя |  |  | 0 | 100%
2023-02-01 | Профиль художника |  | Имя |  |  | 0 | 100%
2023-03-01 | Страница/виджет чата |  | Имя |  |  | 0 | 90%
2023-04-01 | Страница поисковой выдачи |  | Имя |  |  | 0 | 40%
2023-05-01 | Страница регистрации/вход |  | Имя |  |  | 0 | 70%
2 | Разработка сайта (frontend, финальное)
2023-01-02 | Создание главной страницы |  | Имя |  |  | 0 | 100%
2.2 | Профиль художника |  | Имя |  |  | 0 | 100%
2023-03-02 | Страница/виджет чата |  | Имя |  |  | 0 | 90%
2023-04-02 | Страница поисковой выдачи |  | Имя |  |  | 0 | 40%
2023-05-02 | Страница регистрации/вход |  | Имя |  |  | 0 | 70%
3 | Разработка сайта (backend)
2023-01-03 | Выдача профилей популярных художников |  | Имя |  |  | 4 | 22%
2023-02-03 | Профиль художника |  | Имя |  |  | 3 | 16%
2023-03-03 | Чат |  | Имя |  |  | 0 | 0%
2023-04-03 | Поиск
2023-05-03 | Регистрация, вход |  | Имя |  |  | 0 | 0%
4 | Тестирование
2023-01-04 | Тестирование главной страницы |  | Анатолий |  |  | 0 | 0%
2023-02-04 | Тестирование профиля |  | Анатолий |  |  | 0 | 0%
2023-03-04 | Тестирование чата |  | Анатолий |  |  | 0 | 0%
2023-04-04 | Тестирование поиска |  | Анатолий |  |  | 0 | 0%
2023-05-04 | Тестирование регистрации, входа |  | Анатолий |  |  | 0 | 0%
5 | Анализ результатов
2023-01-05 | Оценка затрат |  | Анатолий |  |  | 0 | 0%
2023-02-05 | Оценка эффективности |  | Анатолий |  |  | 0 | 0%