## Диаграмма Ганта
НАЗВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ |  |  | Кот с маслом |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ |  |  |  | Кот с маслом
ЛИДЕР КОМАНДЫ |  |  | Михайлусов Анатолий Михайлович
УЧАСТНИК |  |  | Лоскутов Фёдор Павлович
УЧАСТНИК |  |  | Погонялов Даниил Дмитриевич
УЧАСТНИК |  |  | Новрузова Дарья Гейсовна
УЧАСТНИК |  |  | Пушенко Артем Сергеевич
НОМЕР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [7 empty] | ЭТАП 2 | [6 empty] | ЭТАП 3 | [6 empty] | ЭТАП 4
|  | ВЕС ЗАДАЧИ (STORY POINTS) | [5 empty] | НЕДЕЛЯ 1 (13-19 марта) | [7 empty] | НЕДЕЛЯ 2 (20-26 марта) | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 3 (27 марта - 2 апреля) | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 4 (3 апреля - 9 апреля)
[8 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ |  | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС
1 | Разработка сайта (frontend, заглушки)
2023-01-01 | Создание страницы популярное | 15 | Даня |  |  | 0 | 0%
2023-02-01 | Галерея художника | 15 | Даша |  |  | 0 | 0%
2023-03-01 | Профиль художника | 15 | Даня |  |  | 0 | 0%
2023-04-01 | Страница/виджет чата | 15 | Даня |  |  | 0 | 0%
2023-05-01 | Страница поисковой выдачи | 15 | Артём |  |  | 0 | 0%
2023-06-01 | Страница регистрации/вход | 15 | Артём |  |  | 0 | 0%
2023-07-01 | Страница отдельной работы художника | 15 | Даша |  |  | 0 | 0%
2 | Разработка сайта (frontend, финальное)
2023-01-02 | Создание главной страницы | 15 | Frontend |  |  | 0 | 0%
2023-02-02 | Страница популярное | 15 | Даня |  |  | 0 | 0%
2.3 | Профиль художника | 15 | Даня |  |  | 0 | 0%
2023-04-02 | Страница/виджет чата | 15 | Даня |  |  | 0 | 0%
2023-05-02 | Страница поисковой выдачи | 15 | Артём |  |  | 0 | 0%
2023-06-02 | Страница регистрации/вход | 15 | Артём |  |  | 0 | 0%
2023-07-02 | Галерея художника | 15 | Даша |  |  | 0 | 0%
2023-08-02 | Страница отдельной работы художника | 15 | Даша |  |  | 0 | 0%
3 | Разработка сайта (backend, сервер)
2023-01-03 | Выдача профилей популярных художников | 10 | Анатолий |  |  | 4 | 0%
2023-02-03 | Профиль художника | 10 | Анатолий |  |  | 3 | 0%
2023-03-03 | Чат | 20 | Анатолий |  |  | 0 | 0%
2023-04-03 | Поиск | 15 | Анатолий |  |  | 0 | 0%
2023-05-03 | Регистрация, вход | 10 | Анатолий |  |  | 0 | 0%
3 | Разработка сайта (backend, БД)
2023-01-03 | Профили художников | 10 | Федя |  |  | 4 | 0%
2023-02-03 | Чат (переписки и тп) | 20 | Федя |  |  | 3 | 0%
2023-03-03 | Художники по популярности | 5 | Федя |  |  | 0 | 0%
2023-04-03 | Художники по стоимости | 5 | Федя |  |  | 0 | 0%
2023-05-03 | Логины, пароли | 10 | Федя |  |  | 0 | 0%
4 | Тестирование
2023-01-04 | Тестирование главной страницы | 5 | Федя |  |  | 0 | 0%
2023-02-04 | Тестирование профиля | 5 | Федя |  |  | 0 | 0%
2023-03-04 | Тестирование чата | 5 | Федя |  |  | 0 | 0%
2023-04-04 | Тестирование поиска | 5 | Федя |  |  | 0 | 0%
2023-05-04 | Тестирование регистрации, входа | 5 | Федя |  |  | 0 | 0%
5 | Анализ результатов
2023-01-05 | Оценка затрат | 5 | Анатолий |  |  | 0 | 0%
2023-02-05 | Оценка эффективности | 5 | Анатолий |  |  | 0 | 0%